## 需要做的事
Total Plan
Day1：定 Demo 框架 + 杀戮尖塔核心拆解 + Python 模拟立项
核心目标：锁定 Demo 规则，完成杀戮尖塔核心系统拆解，搭 Python 模拟框架 |  | 完成情况
上午
1. 确定 Demo 最小闭环（极简可玩，不冗余）
玩法：单职业（战士）+8 张基础卡牌 + 3 波小怪 + 1 个 BOSS
核心流程：抽牌→耗费出牌→伤害计算→怪物反击→胜利 / 失败
数值规则：固定能量、基础伤害公式、成长曲线
2. 搭建Unity 工程（新建 2D 项目，导入基础素材：角色 / 怪物 / 卡牌图片）
下午
1. 完成杀戮尖塔核心系统拆解（基础版）
核心循环、卡牌费用体系、怪物行动逻辑、难度梯度
2. 搭建Python 数值模拟框架
新建项目，写基础结构：卡牌类、角色类、怪物类、战斗模拟函数
晚上
1. 整理 Demo规则文档（1 页纸，面试官直接看）
2. 产出：杀戮尖塔核心系统拆解（初稿）、Python 模拟框架、Unity 空工程
工具：Unity、Python、Word / 石墨、Excel
Day2：杀戮尖塔全拆解 + Slot 商业化数值拆解 + Python 核心模拟
核心目标：搞定 2 份拆解，完成 Python 战斗胜率 / 概率模拟
上午
1. 完成杀戮尖塔完整拆解（系统 + 数值双维度）
卡牌数值、怪物数值、成长曲线、随机性控制、平衡逻辑
2. 补充拆解优化建议（体现你的设计思考）
下午
1. 完成Slot 小游戏数值拆解（复用实习，1 天速通）
RTP、概率、赔付、商业循环、蒙特卡洛模拟
2. 写 Python核心战斗模拟代码
模拟：抽牌概率、单场战斗胜率、不同卡牌组合伤害期望
晚上
1. 跑 Python 模拟，输出基础数值数据（胜率表、伤害均值）
2. 产出：杀戮尖塔全拆解、Slot 拆解、Python 战斗模拟代码 + 数据
工具：Python、Excel、石墨、你的实习 Slot 资料
Day3：燕云十六声战斗数值拆解 + Demo 全量 Excel 数值表
核心目标：搞定第 3 份拆解，做出 Demo 全套可导表数值
上午
1. 完成燕云十六声战斗数值拆解（深度数值，加分项）
伤害公式、属性体系、流派数值、PVE 梯度、平衡问题 + 调优
下午
1. 制作Demo Excel 数值表（Unity 直接导入，策划标准）
表 1：卡牌属性（ID / 费用 / 伤害 / 类型）
表 2：角色属性（血量 / 攻击 / 能量）
表 3：怪物属性（波次 / 血量 / 攻击 / 行动）
表 4：战斗公式（伤害计算、暴击概率）
2. 用 Python 模拟结果校准 Excel 数值（保证平衡）
晚上
1. 检查数值表逻辑，无错误、无冲突
2. 产出：燕云十六声拆解、Demo 4 张 Excel 数值表
工具：Excel、Python、游戏内战斗数据截图
Day4：Unity UI 全搭建（零代码，策划向操作）
核心目标：Unity 做出 Demo 所有界面，可点击、可显示
上午
1. Unity UI 基础搭建（Canvas/Image/Button/Text，全拖拽）
战斗主界面：角色血条、能量条、卡牌区、怪物区
按钮：抽牌、出牌、结束回合、重启
下午
1. 制作卡牌 / 怪物预制体（Unity 核心操作，策划必备）
卡牌预制体：绑定图片、伤害 / 费用文本
怪物预制体：绑定血条、形象
2. 调整 UI 布局、配色、排版（Figma 可辅助，也可直接 Unity 做）
晚上
1. 测试 UI 点击、界面显示正常
2. 产出：Unity 完整 UI 场景、卡牌 / 怪物预制体
工具：Unity、免费素材网（觅元素 / Unity 资源商店）
Day5：Unity 导表 + 脚本绑定 + 基础玩法跑通
核心目标：Demo可玩，实现抽牌、出牌、伤害计算核心逻辑
上午
1. Excel 表导入 Unity（用简易导表插件 / 自带功能，零代码）
读取卡牌、角色、怪物数值，绑定到预制体
2. 绑定现成战斗脚本（我给你，直接拖拽，不用改代码）
抽牌逻辑、出牌耗费、伤害计算、怪物反击
下午
1. 调试 Unity 玩法，实现完整战斗闭环
启动→抽牌→出牌→掉血→怪物攻击→击败 / 战败
2. 修复基础 BUG：数值读取错误、按钮失效、血条不更新
晚上
1. 录制 Demo1 分钟演示视频（面试官必看）
2. 产出：Unity 可运行 Demo、演示视频
工具：Unity、Excel、剪映（录屏）
Day6：Python 数值模拟→Unity 调优 + 闭环打通
核心目标：完成Python 模拟→Unity 验证闭环，优化数值平衡
上午
1. Python 进阶模拟（大厂数值策划工作）
模拟：3 波小怪胜率、BOSS 难度、卡牌强度梯度
输出：不平衡点（如某卡牌过强 / 小怪太弱）
下午
1. 根据 Python 结果在 Unity 调优数值
改卡牌伤害、怪物血量、能量上限，实时测试
2. 完善 Demo 细节：添加暴击特效、胜利 / 失败提示、抽牌动画
晚上
1. 写数值闭环说明文档（1 页纸，证明你的数值能力）
Python 模拟逻辑→Excel 导表→Unity 验证结果→调优思路
2. 产出：Python 进阶模拟数据、Unity 平衡版 Demo、数值闭环文档
工具：Python、Unity、Excel、石墨
Day7：所有材料整合 + 简历优化 + 投递准备
核心目标：全部材料打包，简历改成数值 / 系统双投版
上午
1. 整合所有交付物，按文件夹分类
01 - 拆解案（3 份）、02-Demo（Unity 工程 + 视频）、03 - 数值闭环（Python+Excel + 文档）
2. 简历大改：突出数值 / 系统策划、Unity 原型、Python 模拟、实习 / 竞赛
关键词：数值模拟、蒙特卡洛、Excel 导表、Unity 原型、系统循环、战斗数值
下午
1. 打磨简历：量化成果（如 “用 Python 模拟 RTP，误差 < 1%”“Unity 搭建卡牌战斗原型”）
2. 准备自我介绍 + 面试话术（围绕 Demo + 拆解 + 数值能力）
晚上
1. 最终检查所有材料，无遗漏、无错误
2. 开始投递上海数值 / 系统策划岗
工具：Word、石墨、招聘平台